## График работ
№ п/п | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания | Длительность (дней) | Эталонный вид работ (справочник) | Характерная спецтехника
1 | Подготовка территории и площадки строительства | 2026-04-18 | 2026-05-01 | 14 | Подготовка территории | Каток, Погрузчик
2 | Выемка грунта котлована под фундамент | 2026-05-02 | 2026-05-22 | 21 | Выемка грунта котлована | Экскаватор, Самосвал, Бульдозер
3 | Устройство бетонной подготовки и фундаментной плиты | 2026-05-23 | 2026-06-16 | 25 | Устройство фундаментов | Автобетоносмеситель, Автокран
4 | Устройство монолитных конструкций подземной части | 2026-06-17 | 2026-07-16 | 30 | Монтаж сборных железобетонных конструкций | Башенный кран, Автобетоносмеситель
5 | Возведение монолитного каркаса 1-9 этажей | 2026-07-17 | 2026-09-14 | 60 | Возведение монолитных конструкций | Башенный кран, Автобетоносмеситель
6 | Кладка наружных стен и внутренних перегородок | 2026-09-15 | 2026-10-24 | 40 | Каменные работы | Башенный кран, Погрузчик
7 | Монтаж кровли и гидроизоляция | 2026-10-25 | 2026-11-18 | 25 | Устройство кровли | Башенный кран, Автокран
8 | Фасадные работы и монтаж оконных блоков | 2026-11-19 | 2026-12-23 | 35 | Фасадные работы | Автокран, Погрузчик
9 | Благоустройство прилегающей территории и проездов | 2026-12-24 | 2027-01-12 | 20 | Благоустройство территории | Автогрейдер, Каток, Самосвал