ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Устройство котлована под фундамент здания жилого и административного назначения

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО " |  |  |  |  |  |  |  | " |  | ЗАО " |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| " |  | " |  |  | 201 |  | г. |  |  | " |  | " |  |  |  | 201 |  | г. |  |
| ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Данный проект производства работ (далее по тексту ППР) разработан в соответствии с договором N 20/2015//317666/298 от 20.08.15 "Разработка технологической документации для разработки котлована под фундамент здания".

1.2 Настоящий ППР распространяется на устройство котлована здания и регламентирует проведение подготовительных и контрольных работ.

1.3 ППР на устройство котлована, разработан на основании чертежей:

34РП-7.11.2015-2908-0-ПОС.ТЧ.

1.4 ППР на устройство котлована разработан на основании нормативно-технической документации:

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения;

- СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

- СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СНиП 31-04-2001 Складские здания;

- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений;

- СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология;

- СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети;

- СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;

- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе проектной документации и требованиях к их содержанию";

- ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;

- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Расчетные нормативы для составления ПОС. Часть 1;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

- ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

- ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

- ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

- ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Данный проект производства работ рекомендуется для использования при устройстве котлована под фундаменты зданий жилого и административного назначения.

2.2 Привязка ППР к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам котлована, калькуляции и календарного плана производства работ.

2.3 Разработка котлована производится при положительных температурах воздуха.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- До начала производства работ заказчик должен оформить и передать подрядной строительной организации разрешение на производство строительных работ.

- Перед началом выполнения земляных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

- На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Д к СНиП 12-03-2001.

3.1 До начала производства земляных работ необходимо:

- завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, снос и перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требованиями технологии производства работ и ПОС. В случае обнаружения неуказанных в проекте подземных сооружений и коммуникаций необходимо вместе с владельцем решить вопрос их сохранности или выноски за пределы стройплощадки;

- установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строительной площадки;

- ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ и с правилами безопасности труда под расписку;

- установить по контуру котлована временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;

- произвести разбивку на местности контура котлованов от осей здания, нанесенных на обноске способом промеров. Обноска устанавливается на высоте 0,4-0,6 м от земли параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающим неизменность ее положения в процессе строительства;

- на обноску при помощи теодолита с закрепленных на местности осевых знаков перенести оси здания или сооружения;

- закрепить разбитый контур котлована кольями, между которыми натягивают шнур для указания границы вскрытия котлована. Все колья или штыри, закрепляющие контурные углы, должны быть отнивелированы;

- оформить актом разбивку котлована с приложением ведомостей реперов и привязок;

- производителю работ на исполнительном чертеже передать машинисту экскаватора схему закрепления осей с расстояниями в натуре между ними и абсолютными отметками знаков.

3.2 Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ:

- планировка поверхности земли в пределах габарита стройплощадки бульдозерами;

- разработка грунта котлована гидравлическими экскаваторами, оборудованными ковшом обратная лопата, с погрузкой в автосамосвалы;

- доработка грунта и зачистка основания котлована бульдозерами, средствами малой механизации либо вручную.

3.3 Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при авторском надзоре проектной организации, техническом надзоре заказчика, а также государственном контроле надзорных органов.